上海海洋大学教务处

教务处[09秋]第（24）号

关于组织实施我校2007、2008年上海大学生创新活动计划

项目结题和中期检查工作的通知

我校大学生创新活动计划项目自2008年立项实施以来，经过项目团队的认真研究与探索，有的已经取得了阶段性成果，有的完成了预定的目标，根据《上海市高校大学生创新活动计划实施办法》和《上海海洋大学“上海大学生创新活动计划”项目管理办法（试行）》（沪水大教[2008]3号）等文件精神，为了做好我校2007、2008年上海大学生创新活动计划项目结题和中期检查工作，现就有关的组织工作、实施范围、程序要求、时间安排等有关事项，提出以下意见。

一、组织工作

1、高度重视，周密安排，从认识到位，组织到位，保障到位等三个方面做好总结工作。由教学副院长负责本学院项目的组织领导、协调和总结工作，并指派1位老师专人负责结题和中期检查相关具体工作。

2、教务处负责组织对结题项目进行校级验收和对中期检查项目进行审查，总结实践经验和存在问题，提出改进意见。

二、实施范围

结题范围：根据《上海海洋大学大学生创新活动计划项目申请书》凡在2009年12月31日应完成的各项目，均属于结题范围；未列入结题的其他各项目均属于中期检查范围（见附件7）。

三、程序要求

1、凡结题验收的项目，项目负责人在有关老师指导下按要求填写并提交《大学生创新活动计划项目结题报告书》（附件1）、《大学生创新活动计划项目经费决算表》（附件3）和《大学生创新活动计划项目研究案例》（“案例编写须知”见附件4），相关发表论文复印件、实验报告、调查报告、成果实物照片等证明材料附《结题报告书》后一起装订；凡中期检查的项目，项目负责人按要求填写并提交《大学生创新活动计划中期工作进展情况检查表》（附件2）。

2、项目研究工作若无法如期完成结题的，项目主持人须详细填写《大学生创新活动计划项目变更申请表》（附件5）及《大学生创新活动计划项目进展情况汇报表》（附件6）。提出延期结题申请，最迟在12月1日前通过学院向教务处提交，经教务处审核同意的，列为中期检查范围；由2010届学生为项目负责人的，原则上不再受理延迟结题申请。

3、项目研究工作经多方努力无法取得预期结果，需要终止的，需按期提交以下材料：①终止报告（格式同结题报告，并分析总结无法取得预期结果等问题的原因）；②《大学生创新活动计划项目经费决算表》。

4、对未按期结题，或者没有通过结题的研究项目，以“课题终止”处理。除收回剩余经费外，并降低对所在学院今后的资助项目数。

5、各学院在对上海大学生创新活动计划项目实施情况进行回顾总结基础上，要做好典型材料及活动书面记录等支撑备查材料的收集、整理，并根据文件要求做好收集、整理、汇总、审查《结题报告书》、《中期检查表》等材料，在各项目进行结题和中期检查工作基础上，组织评议，填写意见。

6、以上1、2、3点所涉及书面材料均一式四份，并提交电子文档。

四、时间安排

1、2009年11月25日前，教务处印发本通知，布置本次结题和检查工作，学院制订细

则。

2、2009年12月15日前，各项目完成结题或检查材料等工作，并向学院提交所规定的材料；提交学院联系人。

3、2009年12月25日前，各学院完成对结题或检查的评议工作，并向教务处教学研究

室提交材料（包括《结题报告书》《中期检查表》和相关附件等书面和电子材料）。

4、2010年1月5日前，教务处完成对所提交材料形式审查，意见反馈。（校级验收工

作另行通知）。

联系人：闫大伟  张京海，

联系电话：61900134，电子邮件地址：dwyan@shou.edu.cn

附件：

1、大学生创新活动计划项目结题报告书

2、大学生创新活动计划项目中期工作进展情况检查表

3、大学生创新计划项目经费决算表

4、大学生创新活动计划项目研究案例

5、大学生创新活动计划项目变更申请表

6、大学生创新活动计划项目进展情况汇报表

7、上海市大学生创新活动计划项目汇总表

教务处

2009年11月18日